## Tabelle1
Projektstelle "Erarbeitung eines Sortenerhaltungskonzepts Streuobst Bayern" (ISL 2)
Jahr | 2022 | [6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
Monat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Einarbeitung in das Thema, Kontaktaufnahme mit Multiplikatoren wie den Kreisfachberatern
Vorbereitung Sortenerfassung vor allem Kernobst in 4 Pilotlandkreisen, Organisation der Pomologen
Durchführung Sortenerfassung in 4 Pilotlandkreisen, Betreuung der Bestimmungstermine, Dokumentation
Mithilfe bei der Organisation von Sortenausstellungen in den Pilotlandkreisen
Versand unbekannter Sorten zur Nachbestimmung durch Experten organisieren, Inhaltstoffanalysen am Fachzentrum Analytik der LWG organisieren, Auswertung der Ergebnisse
Erstellung Zwischenbericht 2022
Optimierung der Erfassungsmethodik durch Abstimmung mit Experten, Maßnahmen zur Sortenerhaltung in Bayern durch Befragung der Kreisfachberater zusammentragen, Vorbereitung Erfassungssaison 2023
Entnahme von Blattproben für genetische Analysen organisieren, erste Vorträge halten
Blattprobenentnahme zur genetischen Analyse nicht sicher bestimmter Sorten, Abgleich mit Referenzmustern
Organisation der Pomologen, Sortenerfassung Steinobst in den 4 Pilotlandkreisen + 2 weiteren Landkreisen; Betreuung der Bestimmungstermine, Dokumentation; Organisation einer Steinobst-Sortenausstellung
Wiederholung Sortenerfassung Kernobst in den 4 Pilotlandkreisen + 2 weiteren Landkreisen; Betreuung der Bestimmungstermine, Dokumentation
Mithilfe bei der Organisation von Sortenausstellungen in den Pilotlandkreisen
Versand unbekannter Sorten zur Nachbestimmung durch Experten organisieren, Inhaltstoffanalysen am Fachzentrum Analytik der LWG organisieren, Beginn Auswertung der Ergebnisse
Optimierung der Erfassungsmethodik durch Abstimmung mit Experten und Praktikern, Vorträge halten
Erarbeitung von Empfehlungen für Maßnahmen zur Sortenerhaltung, welche in den Landkreisen umgesetzt werden können
Diskussion der Empfehlungen und der vorgeschlagenen Erfassungsmethodik mit Experten
Erstellung Schlussbericht, Publikationen in verschiedenen Magazinen, Poster erstellen